«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000026 «Капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов нижнего бьефа гидроагрегата №3».

Наименование закупки: капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов нижнего бьефа гидроагрегата №3.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – восемьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять сомони 07 дирама (823 855,07).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту и антикоррозийной защите

ремонтных затворов нижнего бьефа гидроагрегата №3.

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться в Здании ГЭС нижнего бьефа.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 15.06.2021 г., окончание работ - 31.07.2021г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

- Установка ремонтного затвора на порог-водовода гидротурбины №3 водоприемника ГЭС.

- Демонтаж плит перекрытий пазов затвора.

- Установка плит перекрытий пазов затвора.

- Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку.

- Монтаж ремонтных затворов.

- Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов.

- Очистка металлической поверхности затвора щетками.

- Обеспыливание поверхности затвора.

- Обезжиривание поверхности затвора.

- Грунтовка металлической поверхности в один слой.

- Окраска металлической поверхности затвора: первый слой.

- Окраска металлической поверхности затвора: второй слой.

- Ремонт направляющих роликов Ду–250 мм ремонтного затвора.

- Замена резинового уплотнения затворов.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ - Прилагается (приложение № 1).

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 15.06.2021г.

Окончание выполнения работ: 31.07.2021г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя |  | 2 неделя | 3 неделя |  | 4 неделя |  | 5 неделя | 6 неделя |  | 7 неделя |
| 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Демонтаж плит перекрытий пазов затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и перенос ремонтный затворов на ремонтную площадку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду–250 мм ремонтного затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлической поверхности затвора щетками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхности затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка металлической поверхности в один слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлической поверхности затворов: первый слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлической поверхности затворов: второй слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ремонтных затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«_____» ___________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт и антикоррозийную защиту

ремонтных затворов №1, 2 нижнего бьефа гидроагрегата №3

(плоский, скользящий, секционный 8,5–7,5–15,7)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 затвор | всего |  |
|  | Демонтаж перекрытий пазов затвора | шт. | 8 | 16 |  |
|  | Установка плит перекрытий пазов затвора | шт. | 8 | 16 |  |
|  | Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку | шт. | 30,2 | 60,4 |  |
|  | Монтаж ремонтных затворов | шт. | 30,2 | 60,4 |  |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Очистка металлической поверхности затвора щетками | м2 | 20 | 40 |  |
|  | Обеспыливание поверхности затвора | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Обезжиривание поверхности затвора | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Грунтовка металлической поверхности в один слой | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Окраска металлической поверхности затвора: первый слой | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Окраска металлической поверхности: второй слой | м2 | 850 | 1700 |  |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду–250 мм ремонтного затвора | м2 | 4 | 8 |  |
|  | Замена резинового уплотнения затворов | п/м | 47,00 | 94,00 |  |

| Начальник МЦ |  | Каландаров С.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Наимов Х.Р. |