## Зд. ГЭС лестницы График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на ремонт ограждений внутриплощадочных автодорог
№ п/п | Наименование работ | период работы
|  |  | Май |  | Июнь |  |  | Июль | Август | Сентябрь
|  |  | 01-31 |  | 01-30 |  |  | 01-31 | 01-31 | 01-30
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1 | Демонтаж, планировка основания и монтаж дорожных блоков ограждения ОБК-3 | 12.05.2021г. по 01.06.2021г.
2 | Погрузка и перевозка грунта 3 группы на расстояние до 3км и обратная засыпка грунта вручную | 20.05.2021г. по 20.06.2021г.
3 | Очистка от известковой окраски , частичный ремонт (штукатурка), шлифовка и обеспыливание бетонных поверхностей блоков ограждения ОБК-3 и подпорных стен | 20.06.2021г. по 01.08.2021г.
4 | Огрунтовка и окраска огрунтованных бетонных поверхностей блоков ограждения ОБК-3 и подпорных стен атмосферостойкой акриловой краской за два раза | 10.07.2021г. по 20.08.2021г.
5 | Установка дорожных знаков | 20.07.2021г. по 10.08.2021г.
6 | Разметка дорожных блоков ограждения ОБК-3 и подпорной стены светоотражающими шариками | 01.08.2021г. по 08.09.2021г.
|  | Начальник ГТЦ СГЭС-1 |  | Шокиров С.Ш. |  | Шокиров С.Ш.