## Зд. ГЭС лестницы График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на Ремонтно-восстановительные работы наружных стен складских помещений № 5-6 Базы ОМТС.
№ п/п | Наименование работ | период работы
|  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь | Октябрь
|  |  | 01-31 |  | 01-31 |  | 01-30 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
1 | Устройство и разборка лесов | 12.07.2021г. по 30.09.2021г.
2 | Изготовление каркасов стен из профиля 40*25*1,5мм | 12.07.2021г. по 30.09.2021г.
3 | Подшивка фасада металлокассетами из крашенной листовой стали | 20.07.2021г. по 04.10.2021г.
4 | Устройство желобов и водосточных труб д=100мм из оцинкованной листовой стали | 10.09.2021г. по 04.10.2021г.
5 | Масляная окраска ранее окрашенных сетчатых ограждений оконных проемов и стальных м/к за два раза | 01.09.2021г. по 30.09.2021г.
6 | Устройство монолитных бетонных отмосток т=10см из бетона М-100 | 15.09.2021г. по 30.09.2021г.
|  | Начальник ГТЦ |  | Шокиров С.Ш. |  | Шокиров С.Ш.