## ОС график
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на строительство помещения для системы очистки питьевой воды.
№ п/п | Наименование работ | период работы
|  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь
|  |  | 01-31 |  | 01-31 |  | 01-30
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Устройство основания под фундамента | 01.07.2021г. по 20.07.2021г.
2 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов, колон, сейсмопоясов и перемичек | 20.07.2021г. по 10.08.2021г.
3 | Кладка стен из цемент блоков | 25.07.2021г. по 15.08.2021г.
4 | Установка оконные и дверные блоки | 15.08.2021г. по 25.08.2021г.
5 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам с установки водостоков | 25.08.2021г. по 31.08.2021г.
6 | Монтаж линии трубопровода с установки железобетонных водопроводных колодцев | 10.08.2021г. по 25.08.2021г.
7 | Внутренные и наружные отделочные работы | 20.08.2021г. по 10.09.2021г.
8 | Электромонтажные работы | 01.09.2021г. по 15.09.2021г.
|  | Начальник ГТЦ |  | Шокиров С.Ш. |  | Шокиров С.Ш.