## Пож. Служба График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на текущий ремонт здания Гостевого дома на правом берегу станции
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2021 г.
|  |  | Апрель |  | Май | Июнь |  | Июль | Август
|  |  | 01-30 |  | 01-31 | 01-30 |  | 01-31 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Внутренняя отделка стен и потолков в помещениях | 12.04.2021г. по 31.07.2021г.
2 | Разборка и укладка напольных покрытый с установкой теплого пола | 15.04.2021г. по 20.07.2021г.
3 | Сантехнические работы и установка приборов | 01.05.2021г. по 10.07.2021г.
4 | Электромонтажные работы здания | 20.04.2021г. по 20.07.2021г.
5 | Наружные отделочные работы и огнезащита деревянных конструкции кровля | 20.06.2021г. по 13.08.2021г.
| Начальник ГТЦ СГЭС-1 |  |  | Шокиров С.Ш. |  |  | Шокиров С.Ш.