«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ Реализация Программы эксплуатации и обслуживания производства ОАО «Сангтудинская ГЭС-1 ЦЗК/ЦЗО Годовой план ремонта энергоблоков/ энергоустановок Сангтудинской ГЭС-1 на 2020 год (приложение №1 к приказу №86-п от 30.07.2019 г.)

Наименование закупки: выполнение работ по капитальному ремонту сороудерживающей решетки гидроагрегата №2 Водоприемника ГЭС (решетка сороудерживающая 12,0-29,0-830).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ - семьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят сомони, 72 дирам (750 780,72).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту сороудерживающей решетки гидроагрегата №2 Водоприемника ГЭС (решетка сороудерживающая 12,0-29,0-830).

Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Водоприемнике СЭВ. Необходимо выполнить капитальный ремонт и антикоррозийную защиту.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 14.09.2020 г., Окончание работ - 02.11.2020 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

- Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика -

- Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

- Демонтаж сороудерживающей решетки и посекционной перенос на ремонтную площадку;

- Сварочные работы по раме, ригелей, замена пластин решеток;

- Очистка песком сороудерживающей решетки;

- Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка и покраска в 2-слоя сороудерживающей решетки;

- Посекционный монтаж сороудерживающей решетки.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ.

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется;

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ - Прилагается.

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 14.09.2020г.

Окончание выполнения работ: 02.11.2020г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 9 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Подготовительные работы вывод соро-решеток ГА №2 ВП ГЭС на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционный демонтаж соро-решеток с установкой на ремонтной площадке отм 576.50. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от мусора соро-решеток ГА№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка соро-решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение дефектов соро-решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка и покраска соро-решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж соро-решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт сороудерживающей решетки гидроагрегата №2

Водоприемника ГЭС (решетка сороудерживающая 12,0-29,0-830).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж сороудерживающей решетки посекционной перенос на ремонтную площадку | кг | 110000 |  |
| 2 | Сварочные работы по раме, ригелей, замена пластин решеток | - | - |  |
| 3 | Очистка песком сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 4 | Обеспыливание сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 5 | Обезжиривание сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 6 | Грунтовка сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 7 | Покраска в 2-слоя сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 8 | Посекционной монтаж сороудерживающей решетки | кг | 110000 |  |

Подписи:

Начальник МЦ         ________________     Наимов Х.Р.

Начальник ПТО       ________________    Каландаров С.В.

Старший мастер МЦ   ________________    Мирзоев С.