Приложение №2

ГРАФИК

оказания услуг по капитальному ремонту  электрической части гидрогенератора и вспомогательного оборудования гидрогенератора №3.

| № п/п | Наименование этапа | Период выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25.10.2021 26.10.2021 | 26.10.2021 29.10.2021 | 30.10.2021 13.12.2021 | 14.12.2021 23.12.2021 | 24.12.2021 27.12.2021 |
|  | Подготовительные работы (подготовка инструментов, приспособлений) |  |  |  |  |  |
|  | Испытания и определение характеристик г/г снятие формуляров до ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт по узлам в соответствии с ВОР |  |  |  |  |  |
|  | Испытания и определение характеристик г/г снятие формуляров после ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Проведение испытания опыт хх и кз пуск гг в работу и ввод в сеть |  |  |  |  |  |
|  | Составление актов, протоколов |  |  |  |  |  |

| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |