«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »               2026 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание: Скорректированное ГКПЗ на 2026г. лот №26.000011 «Крепление левобережного откоса концевых сооружений СЭВ».

Наименование закупки: Крепление левобережного откоса концевых сооружений СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 41 557 443,38 сомони (сорок один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста сорок три сомони, 38 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на крепление левобережного откоса концевых сооружений СЭВ

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на левом берегу реки Вахш. Выполнению подлежат работы по креплению левобережного откоса концевых сооружений СЭВ. Конструкция представляет собой защитную подпорную стену из железобетонных буросекущих свай с дополнением крепления верха откоса с отметки 510,50 м до отметки 513,0 железобетонными блоками (комбинированный вариант).

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план)

Начало работ		 – 10.04.2026г.

Окончание работ	 – 30.03.2027г.

- Требования к условиям расчетов – Оплата работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости выполняемых работ. Платежи за выполненные работы в размере 80% производятся ежемесячно на основании оформленных Актов приемки выполненных работ КС-2 и КС-3 за месяц.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии с требованиями                 СП 24.1330.2011, СНиП 2.02.03.-85 и СНиП 3-4-80, СНиП 33-01-2003 и ВСН 31 – 83.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами приобретение материалов, разгрузку и доставку исправных инструментов, приборов, принадлежностей, аппаратур непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Соблюдение нормативных требований к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

- Требования к выполнению работ

- Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проекту 1818-11-607 и 1818 -11-607 ППР (проект и ППР прилагается).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Выполнение в полном объеме согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию). Проект 1818-11-607 и 1818-11-607 ППР будет направлен адресно (по запросу Участника).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика, кроме (материалов Заказчика):

| Арматура класса А500, Ø 32 мм | - 185,88 тн. |
| --- | --- |
| Арматура класса А500, Ø 20 мм | - 8,75 тн. |
| Арматура класса А500, Ø 12 мм | - 6,16 тн. |
| Арматура класса АI, Ø 12 мм | - 1,53 тн. |
| Арматура класса АI, Ø 10 мм | - 0,88 тн. |
| Арматура класса АI, Ø 6 мм | - 1,77 тн. |

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня предоставления. Лицензия для выполнения строительных работ уровня ответственности I степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.):

- буровая установка типа BAUER 25 или SANY SR 250R с крутящим моментом привода ротора буровой не менее 240 кH/М с глубиной бурения не менее 35 м;

- наличие обсадных труб и ножевой секции Ø 1020 мм общей длиной не менее 35 м;

- наличие шнека скального, двухзаходного Ø 900 мм, шнека прогрессив Ø 900 мм, ковшебура скального и бура колонкового Ø 900 мм;

- наличие бетонолитных труб длиной не менее 35 м (ВПТ) с загрузочной воронкой на V= 1,5 м³;

- наличие обсадного стола для роторной буровой установки для обсадной трубы Ø 1020 мм;

- кран автомобильный г/п 50 тн;

- экскаватор обратная лопата, объем ковша – 1,5 м³;

- автопогрузчик V=3 м³;

- автосамосвал г/п 25 тн;

- бетоновоз АБС;

- растворный узел (растворомешалка, насос НБ–32);

- колонковый буровой станок со штангами для бурения Ø 93 мм;

- компрессор ПР-10.

- Для бесперебойной работы необходимо наличие ЗИП на применяемое оборудование.

- Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется..

- Ведомость объемов работ –    прилагается (приложение №1)

- График выполнения работ – прилагается (приложение № 2).

Начало выполнения работ:		10.04.2026г.

Окончание выполнения работ:	30.03.2027г.

- Проект договора – прилагается

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ		_________________		Г.К. Абдурахимов

Приложение № 1  к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по креплению левобережного откоса концевых сооружений СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 |  |  |  |
|  | Выемка |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы (=1,8 т/м³) экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 1,5 м³ с транспортировкой автосамосвалами на расстояние 5 км | м3 | 2144,1 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог (грунт IV группы) к-10 | м3 | 2144,1 |  |
|  | Перемещение грунта IV группы бульдозером 130 л.с. до 10 м | м3 | 2144,1 |  |
|  | Демонтаж ж/б плит 2,0х2,0х0,6м | шт./м3 | 207/496,8 |  |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |
|  | Устройство щебеночного основания под технологическую плиту | м3 | 185,6 |  |
|  | Устройство ж/б технологической плиты бетон В 22,5 (М-300) | м3 | 67 | Арматура класса А-I Ø 10 мм 738,5 кг Арматура класса А500С (АШ) Ø 12 мм -6158,8 кг Пилолес обрезной 30*100*6000 мм -0,318 м3 для деформационных швов |
|  | Изготовление опалубки для устройства фортшахты из стальных труб Ø 1020*8 мм | м/тн. | 25/5,00 | Арматуры класса А-I (А240) Ø 22 мм -2000кг Пилолес обрезной 20*100*6000 мм – 2,34 м3 |
|  | Устройство щебеночного подстилающего слоя под бетонную фортшахту | м3 | 16,0 |  |
|  | Устройство бетонной фортшахты бетон В 7,5 (М-100) | м3 | 100 |  |
|  | Обратная засыпка полости форшахты галечниковым грунтом | м3 | 48 |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов А500С Ø 32 мм | тн. | 185,83 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов А500С Ø 20 мм | тн. | 5,186 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов А-1 Ø 12 мм | тн. | 1,534 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов А-1 Ø 6 мм | тн | 1,77 |  |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI SR250R» в грунтах VI группы. Бетон В25 (М-350) F-100 | м3 | 695,5 |  |
|  | Устройство ж/б буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI SR250R» в грунтах VI группы. Бетон В25 (М-350) F-100 | м3 | 695,5 |  |
|  | Разработка грунта VI группы экскаватором с емкостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой в отвал на расстояние 1 км | м3 | 1395 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 1,0 км, грунт V группы, к-2 | м3 | 1395 |  |
|  | Работа в отвале, грунт V группы | м3 | 1395 |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |
|  | Разборка бетона фортшахты и ж/б свай с сохранением стальных конструкций с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1 км а/с г/п 20 тн. | м3 | 48 |  |
|  | Устройство ж/б ростверка бетон В25 (М-350) F150 | м3 | 33 | Арматура: А500С Ø 20 мм – 3,568 тн. А500С Ø 32 мм – 0,047 тн. АI Ø 10 мм – 0,142 тн. |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |
|  | Устройство уплотнения | п.м | 1,31 | Анкерный болт фирмы "Хилти" HST-R M10x90 – 8 шт.; Технопласт δ=4 мм 2 слоя - 1,46 м2; Лист δ=1 мм из коррозийностойкой стали БТ-ПН-0-1х200х100 ГОСТ 5582-75 – 11,5 кг |
|  | Этап 2. |  |  |  |
|  | Устройство насыпи из сортированного камня фракцией 400-700 мм | м3 | 659,00 |  |
|  | Устройство основания из щебня фракцией 5-20 мм, δ=0,30 м под ж/б плиты | м3 | 123,5 |  |
|  | Погрузка ж/б плит на а/м | шт. | 125 |  |
|  | Перевозка ж/б плит на расстояние до 0,5 км автосамосвалами г/п 20 тн. (125 шт.*6 тн. =750 тн.) | т | 750 |  |
|  | Разгрузка ж/б плит | шт. | 125 |  |
|  | Укладка ж/б плит на подготовленный откос со связкой стальными канатами, креплением стальными хомутами | шт./ м3 | 125/300 | Канаты стальные Ø32 мм - 5,191 тн. Зажимы для троса (хомут) 10 мм, DIN 741 – 1000 шт. |
|  | Омоноличивание участков стыков плит бетоном В15 (М-200) и цементным раствором М-200 | м3 | 26 | Бетон М-200 - 15 м3 Раствор цементный М-200 - 11 м3 |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, они будут уточняться по факту выполнения.

Начальник ГТЦ			________________		Г.К. Абдурахимов