## График АСДМ
Приложение №2 к Техническому заданию
График оказание услуг
на поставку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2023 г.
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  |  | 01-31 | 01-28 | 01-31 | 01-30 | 01-31 |  | 01-30 | 01-31 | 01-31 | 01-30 | 01-31 | 01-30 | 01-31
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Поставка приборов оборудования и программных обеспечений с учётом ЗИП | 25.01.2023г. по 20.05.2023г.
2 | Установка монтаж и пуско-наладки оборудования | 21.04.2023г. по 31.10.2023г.
3 | Обучение специалистов Заказчика с установленной системой | 01.06.2023г. по 20.12.2023г.
4 | Интерпретация и обработка полученных данных с интеграцией в систему БИНГ-3, составление отчета автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины с сравнением с ручными геодезическими замерами | 01.10.2023г. по 30.11.2023г.
Начальник ГТЦ Абдурахимов Г.К.