Приложение №3 к ТЗ

Календарный график

проведения ремонтов электрической части гидрогенераторов

гидроагрегатов №1, №2, №3, №4

| № п/п | Наименование электроустановок | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Гидрогенератор №1 | # текущий | # 24.02.2025 | # 07.03.2025 | Годовой план ремонта оборудования 2025 г |
| 2 |  | # текущий | # 01.05.2025 | # 12.09.2025 |  |
| 3 | Гидрогенератор №2 | # текущий | # 31.03.2025 | # 11.04.2025 |  |
| 4 |  | # капитальный | # 22.09.2025 | # 10.11.2025 |  |
| 5 | Гидрогенератор №3 | # текущий | # 21.04.2025 | # 02.05.2025 |  |
| 6 |  | # текущий | # 17.11.2025 | # 28.11.2025 |  |
| 7 | Гидрогенератор №4 | # текущий | # 19.05.2025 | # 30.05.2025 |  |
| 8 |  | # текущий | # 08.12.2025 | # 19.12.2025 |  |

Начальник ЭТЦ					Шералиев Ш.Ш.