Приложение №1

График выполнения работ

Капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1, 2 нижнего бьефа ГА №1

Начало выполнения работ: 		05.06.2023 г.

Окончание выполнения работ: 	21.07.2023 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Демонтаж плит перекрытий пазов затвора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка плит перекрытий пазов затвора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ремонтных затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей затворов за один раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов первый слой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов второй слой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду-250 мм ремонтных затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |