Приложение №1

График выполнения работ

по капитальному ремонту и противокоррозионной защите крышек закрытия проёмов помещения затворов на отм. 576.50 ВП ГЭС

Начало выполнения работ: 		03.07.2023 г.

Окончание выполнения работ: 	04.08.2023 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя |  |  | 2 неделя |  |  | 3 неделя |  |  | 4 неделя |  |  | 5 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Демонтаж покрытия на отм. 576,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж покрытия на отм. 576,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка песком покрытия на отм. 576,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание покрытия на отм. 576,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание покрытия на отм. 576,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска покрытия на отм. 576,0 в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |