Приложение №1

График выполнения работ

по капитальному ремонту и антикоррозийной окраски сосудов высокого и низкого давления, площадки обслуживания компрессорной станции.

Начало выполнения работ: 		06.02.2023 г.

Окончание выполнения работ: 	10.03.2023 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя |  | 2 неделя |  | 3 неделя |  | 4 неделя |  | 5 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Очистка песком сосудов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка песком сосудов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка песком площадки обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание сосудов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание сосудов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание площадки обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание сосудов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание сосудов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание площадки обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска сосудов высокого давления в два слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска сосудов низкого давления в два слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска площадки обслуживания в два слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |