«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000045	 «Ремонт гидротурбин и гидромеханического оборудования гидроагрегатов».

Наименование закупки: Капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1; 2 нижнего бьефа ГА №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг с учетом НДС – 842 253,64 (восемьсот сорок две тысячи двести пятьдесят три сомони, 64 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1; 2 нижнего бьефа ГА №4.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – (сметы либо калькуляции – составляются по ЭСН Республики Таджикистан);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №2);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем оказываемых услуг согласно Ведомости объемов работ (приложение №2);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление  ремонта энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидротурбин, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №2).

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №4).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

График выполнения работ (Капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1; 2 нижнего бьефа ГА №4)

Начало выполнения работ: 01.06.2022г.

Окончание выполнения работ: 17.07.2022г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Демонтаж и плит перекрытий пазов затвора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка плит перекрытий пазов затвора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ремонтных затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей затворов за один раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов : первый слой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов : второй слой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду-250мм ремонтных затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения затворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«          »                         2021 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1; 2

нижнего бьефа ГА №4.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж и плит перекрытий пазов затвора | 100 шт | 0,16 |
|  | Установка плит перекрытий пазов затвора | 100 шт | 0,16 |
|  | Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку | 1 тн | 60,4 |
|  | Монтаж ремонтных затворов | 1 тн | 60,4 |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов | 1 м2 | 1700 |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками | 1 м2 | 40 |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов | 1 м2 | 1700 |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов | 100 м2 | 17 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей затворов за один раз | 100 м2 | 17 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов : первый слой | 100 м2 | 17 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов : второй слой | 100 м2 | 17 |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду-250мм ремонтных затворов | шт | 8 |
|  | Замена резинового уплотнения затворов | 1пог.м | 51,60 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |