## КПП№1 График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График
выполнения ремонт крыши вспомогательного корпуса здания ГЭС.
№ п/п | Наименование работ |  |  | период работы | 2020год
|  | Ед,изм | объем |  | июнь |  | июль | август
[5 empty] | 01-30 |  | 01-31 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9
1 | Замена крепление покрытия кровли отдельными местами металлочерепицы шурупами-само резами | м2 | 200 | 02.06.2020г. по 20.06.2020г.
2 | Расчистка поверхности металлочерепица кровля от старой краски и ржавчины | м2 | 1500 | 21.06.2020г. по 25.07.2020г.
3 | Окраска металлических кровель за два раза антикоррозийной краской | м2 | 1500 | 26.07.2020г. по 30.08.2020г.
Начальник ГТЦ СГЭС-1 |  | Шокиров С.Ш.