## ГЩУ.
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на ремонтно-строительные работы помещений постов охраны на водоприемнике ГЭС и СЭВ.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Количество | кол-во исполнителей чел. | Кол-во дни | 2020г.
[6 empty] | июль |  | Август |  |  | Сентябрь
[6 empty] | 15--21 | 22-31 | 1--10 | 11--20 | 21-30 | 1--10 | 11--16
Ремонтно-строительные работы помещений постов охраны на водоприемнике ГЭС и СЭВ. |  |  |  |  | 82
1 | Демонтаж металл. кровли и дерев.обрешетки | 100м2 | 0.32 | 2 | 10
2 | Демонтаж потолка из ДВП и деревянной обрешетки | 100м2 | 0.4 | 2 | 8
3 | Демонтаж пластиковых оконных блоков и витражей | 100м2 | 0.84 | 2 | 8
4 | Демонтаж каркаса из стали угловой 63*63*5мм | 1т | 0.212 | 2 | 4
5 | Монтаж каркаса из стали угловой 63*63*5мм | 1т | 0.242 | 2 | 8
6 | Расчистка метал. поверхности от старой краски и ржавчины | 100м2 | 1.36 | 2 | 8
7 | Окраска м/к антикоррозийной краской за два раза | 100м2 | 1.5 | 2 | 4
8 | Изготовление и монтажа модульного пункта охраны | шт | 2 | 3 | 20
9 | Смена кабеля ВВГ 3*6мм2 | 100м | 1 | 1 | 8
10 | Установка кондиционеров тепло-холод на 9,0м3 | шт | 2 | 1 | 2
11 | Сдача объекта |  |  |  | 2
| Начальник ГТЦ |  |  |  | Шокиров С.

## ГЩУ. (2)
График производство работ
Сторожевые помещение Службы безопасности на ВП ГЭС и ВП СЭВ.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм | Количество | Затраты труда ч.ч | Дни | кол-во исполнителей чел. | Кол-во дни | 2020г.
[9 empty] | июль |  | Август |  |  | Сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15--21 | 21-31 | 1--10 | 11--20 | 21-30 | 1--10 | 11--16
Сторожевые помещение Службы безопасности на ВП ГЭС и ВП СЭВ. | [7 empty] | 95.5208
1 | ЭСН 46-40-3 | Разборка покрытий кровель,д из профилированного листа | 100м2 | 0.32 | 17.7664 | 2.2208 | 1 | 2.2208
2 | ЭСН 46-39-4 | Разборка деревянных обрешеток | 100м2 | 0.32 | 16.512 | 2.064 | 2 | 2
3 | ЭСН 46-44-2 | Разборка пластиковых оконных блоков и витражей | 100м2 | 0.84 | 145.1184 | 18.1398 | 1 | 2
4 | Р 4-7 | Разборка подшивки потолка из ДВП и деревянной обрешетке | 100м2 | 0.4 | 6.504 | 0.813 | 2 | 0.4065
5 | ЭСН 9-27-1 | Демонтаж каркаса из стали угловой 63*63*5мм | 1т м/к | 0.212 | 9.6587 | 1.2073 | 1 | 1.2073
6 | ЭСНм 38-3-1 | Монтаж каркаса из стали угловой 63*63*5мм | 1т | 0.212 | 19.292 | 2.4115 | 1 | 2.4115
7 | ЭСНм 38-3-1 | Монтаж обрешетки кровли из стальных профильных труб 40*40*3мм | 1т | 0.404 | 36.764 | 4.5955 | 1 | 4.5955
8 | ЭСНм 38-3-1 | Монтаж стоек из стальных профильных труб 80*80*4мм | 1т | 0.168 | 15.288 | 1.911 | 2 | 0.9555
9 | ЭСН 9-45-3 | Устройство кровли из сендвич-панелей 960*4550*100мм | 100м2 | 0.364 | 18.0981 | 2.2623 | 2 | 1.1311
10 | ЭСН 9-47-5 | Установка алюминиевых дверных блоков | м2 | 5.4 | 26.514 | 3.3143 | 2 | 4
11 | ЭСН 9-47-4 | Монтаж алюминиевых оконных блоков и перегородок из алюминиевых панелей | 100м2 | 0.66 | 317.9286 | 39.7411 | 2 | 10
12 | ЭСН 15-166-2 | Подшивка потолка гипсокартоном на металлическом каркасе с его устройством | м2 | 18 | 19.08 | 2.385 | 1 | 2.385
13 | ЭСН 15-84-8 | Шпатлевка потолков | 100м2 | 0.18 | 13.4838 | 1.6855 | 1 | 1.6855
14 | ЭСН 15-112-1 | Грунтовка потолков за 1раз | 100м2 | 0.18 | 1.6038 | 0.20047 | 1 | 1
15 | ЭСН 15-111-6 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности | 100м2 | 0.18 | 5.6628 | 0.70785 | 1 | 0.70785
16 | ЭСНм 38-3-1 | Монтаж обрешетки парапета из стальных профильных труб 20*20*2мм | 1т | 0.153 | 13.923 | 1.7404 | 1 | 1.7404
17 | ЭСН 12-10-1 | Обшивка парапетов проф-ным крашенным листом по металлическому каркасу | 100м2 | 0.16 | 18.04 | 2.255 | 1 | 2.255
18 | ЭСН 15-166-2 | Подшивка козырьков и фронтонов профилированным крашенным листов по металлическому каркасу с его устройством | м2 | 36 | 38.16 | 4.77 | 1 | 4.77
19 | ЭСН 11-34-5 | Устройство покрытия пола из ламинированного паркета с устройством звукоизоляционной прокладки | 100м2 | 0.18 | 3.9276 | 0.49095 | 1 | 2
20 | ЭСН 11-40-1 | Устройство ламинированных плинтусов | 100м | 0.25 | 2.4725 | 0.30906 | 1 | 1
21 | ЭСН 7-80-4 | Демонтаж металлических ограждений из нержавеющей стали | 100м | 0.2 | 8.034 | 1.0043 | 1 | 1.0043
22 | ЭСН 7-80-4 | Устройство металлических ограждений из нержавеющей стали | 100м | 0.2 | 10.042 | 1.2553 | 1 | 1.2553
23 | ЭСН 13-26-1 | Очистка металлической поверхности от ржавчины и старой краски щетками | 1м2 | 136 | 134.64 | 16.83 | 1 | 10
24 | ЭСН 15-128-4 | Масляная окраска металлических поверхностей за два раза | 100м2 | 1.5 | 117.24 | 14.655 | 1 | 20
25 | ЭСН 12-13-5 | Теплоизоляция потолков т=50мм | 100м2 | 0.2 | 7.458 | 0.93225 | 1 | 0.93225
26 | Р19-41 | Смена однополюсных автоматов 25А | 100шт | 0.08 | 7.5768 | 0.9471 | 1 | 0.9471
27 | Р19-45 | Смена наружных розеток | 100шт | 0.06 | 1.5906 | 0.19883 | 1 | 1
28 | Р19-44 | Смена наружных двухклавишных выключателей | 100шт | 0.02 | 0.5302 | 0.066275 | 1 | 1
29 | Р19-42 | Смена светильников с лампами накаливания | 100шт | 0.02 | 1.9602 | 0.24503 | 1 | 1
30 | М 8-410-1 | Разборка пластиковых кабельных каналов | 100 м | 0.4 | 2.672 | 0.334 | 1 | 1
31 | М 8-148-1 | Демонтаж кабеля ВВГ в кабельных каналах | 100 м | 0.4 | 1.984 | 0.248 | 1 | 1
32 | М 8-410-1 | Прокладка пластиковых кабельных каналов | 100 м | 0.4 | 4.96 | 0.62 | 1 | 0.62
33 | М 8-148-1 | Прокладка кабеля ВВГ в кабельных каналах | 100 м | 0.4 | 8.34 | 1.0425 | 1 | 1.0425
34 | М 8-394-4 | Смена кабеля ВВГ 3*6мм2 | 100м | 1 | 66.4 | 8.3 | 1 | 2
35 | ЭСН 20-30-1 | Установка кондиционеров тепло-холод | шт | 2 | 17.98 | 2.2475 | 1 | 2.2475
36 |  | Сдача объекта | [5 empty] | 2
Согласовано:
| Начальник Гидроцех |  | Шокиров С.
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В.
| Зам.ген.директора-главный инженер |  | Кочнев В.С.