## КОТЕДЖ График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График
производства строительно-монтажных работ по ремонту здания службы безопасности
№ п/п | Наименование работ |  |  | период работы | 2020 г.
|  | Ед,изм | объем |  | Май |  | Июнь |  | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь
[5 empty] | 01-31 |  | 01-30 |  | 01-31 | 01-31 |  | 01-30 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11
1 | Устройство и разборка лесов | м2 | 400 | 01.08.2020г. по 20.10.2020г.
2 | Очистка,шпа-ка,грун-ка, декор-я штук-ка наружних стен | м2 | 385 | 10.08.2020г. по 10.10.2020г.
3 | Демонтаж плинтусов,линолиума,кафеля полового | м2 | 280 | 16.05.2020г. по 31.05.2020г.
4 | Очистка, грун-ка, шпак-ка,в/эмулсионная окраска вн.стен | м2 | 740 | 01.06.2020г. по 20.10.2020г.
5 | Очистка, грун-ка,шпак-ка, в/эмулсионная окраска потолков | м2 | 280 | 01.06.2020г. по 30.09.2020г.
6 | Демонтаж и установка сантехнических приборов | к-т | 18 | 16.05.2020г. по 20.10.2020г.
7 | Разборка и облицовка кафеля стены | м2 | 65 | 20.05.2020г. по 20.09.2020г.
8 | Выравнивание пола, устройство ламината и плинтусов | м2 | 280 | 01.06.2020г.по 30.10.2020г.
9 | Устройство потолочных плинтусов | м2 | 280 | 20.06.2020г.по 31.08.2020г.
10 | Замена дерев-х,металлоплас-х и вход. вн.дверей | шт | 20 | 01.06.2020г.по 30.09.2020г.
11 | Демонтаж и установка кондиционеров | шт | 12 | 10.08.2020г.по 31.10.2020г.
12 | Установка пластиковых форточек, антимоскитных сеток | шт | 31 | 01.09.2020г.по 31.10.2020г.
13 | Установка жалюзи | м2 | 70.4 | 20.10.2020г.по 30.10.2020г.
14 | Замена пластиковых оконных блоков | м2 | 61 | 20.06.2020г. по 31.07.2020г.
15 | Установка подоконников ПХВ и метал.листов | м/м2 | 35,2/9 | 20.06.2020г. по 30.09.2020г.
16 | Расчистка старой краски, грунтовка,декоративка цоколя | м2 | 28 | 01.09.2020г. по 30.09.2020г.
17 | Разборка ж/б плит | шт | 1 | 01.08.2020г. по 10.08.2020г.
18 | Демонтаж и устройство кровли и навеса | м2 | 318 | 10.06.2020г. по 10.08.2020г.
19 | Устройство стальных водосточных желобов и труб | м | 122 | 10.06.2020г. по 10.08.2020г.
20 | Разборка и устройство бетонных поверхностей | м3 | 6.6 | 01.09.2020г. по 30.09.2020г.
21 | Монтаж перил из нержавеющщей стали | п/м | 25 | 10.09.2020г. по 20.09.2020г.
22 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 35 | 20.09.2020г. по 20.10.2020г.
23 | Разборка,обшивка потолков и козырьков из пластика | м2 | 110 | 01.07.2020г. по 20.09.2020г.
24 | Уст-во перегородки металлопластиковой | м2 | 15 | 20.07.2020г. по 20.08.2020г.
25 | Обшивка фронтов и козырьков из профилиров-ых листов | м2 | 120 | 01.08.2020г. по 20.10.2020г.
26 | Устройство покрытий пола из серанита | м2 | 66 | 10.08.2020г. по 10.10.2020г.
27 | Демонтаж и монтаж элек-проводов с учетом приборов | м | 460 | 16.05.2020г. по 30.10.2020г.
28 | Установка ж/б колодцев и крышек и гидроизаляция | шт | 3 | 10.09.2020г. по 20.10.2020г.
29 | Уст-во ж/б стены прием-го колодца и его перекрития | м3 | 19.8 | 20.09.2020г. по 20.10.2020г.
30 | Уст-во металлического люка и вытяжки колодца | шт | 1 | 25.10.2020г. по 31.10.2020г.
|  | Начальник ГТЦ СГЭС-1 |  |  |  | Шокиров С.Ш. |  | Шокиров С.Ш.