## График
Приложение № 1
к Техническому заданию
График оказания услуг
на выполнение работ по теме:
"Разработка рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала здания ГЭС железобетонными блоками"
№ п/п | Наименование работ | Сроки |  | Результат работ
|  | Начало | Окончание
| Разработка рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала здания ГЭС железобетонными блоками | 12.02. 2024 г. | 13.05.2024 г.
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала здания ГЭС железобетонными блоками. Разработка проекта производства работ по креплению правобережного откоса отводящего канала здания ГЭС железобетонными блоками. | 12.02. 2024 г. | 13.05.2024 г. | Комплект чертежей РД, ППР
Начальник ГТЦ Абдурахимов Г. К.