## Лист1
Утверждаю | [6 empty] | Согласовано
Генеральный директор ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" | [6 empty] | Директор ООО "Сохтмонсармоя-2000"
______________________Шевние А.С | [6 empty] | ______________________Халикова Т.М.
______________________2019г. | [6 empty] | ______________________2019г.
Г Р А Ф И К
производства работ по заполнительной цементации турбинного водовода №2
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | 2019год.
|  |  |  | Сентябрь |  | Октябрь |  |  | Ноябрь
|  |  |  | 14-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10
1 | Подготовительные работы (перебазировка маши и оборудования, устройство освещения) | дней | 3
| Прокладка стальных труб д=50мм | м | 400
3 | Установка и разборка лесов | м2 | 1650
4 | Бурение шпуров | м | 400
5 | Установка и разбора тампонов | шт | 35
6 | Заполнительная цементация пустот | м3 | 350
7 | Демонтаж стальных труб д=50мм | м | 400
8 | Очистка от строймусора | м3 | 11.56
9 | Демонтаж кабеля, лапм, вывоз с объекта машин, оборудования, инвентаря | ком-т | 1
Примечание: Возможна корректировка графика, объемов и видов работ.
Начальник ГТЦ Шокиров С.Ш. | [5 empty] | Составил: Начальник участка
Начальник ПТО Каландаров С.В. | [5 empty] | ООО "Сохтмонсармоя-2000"
Жавунов М.М.
Согласовано: Зам.гендиректора-главный инженер
ОАО "Сангтуднская ГЭС-1" Кочнев В.С.

## Лист1 (2)
Приложение №2 к Техническому заданию
График выполнения работ
по ремонтно-востоновительным работам левого туннеля СЭВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объём | Период работы, дни | 2020-2021 год
[5 empty] | Ноябрь-20г | Декабрь-20г | Январь-21г | Февраль-21г | Март-21г
[5 empty] | 10-30 | 1-31 | 1-31 | 1-28 | 1-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовительные работы :
1 | Монтаж р/насосов, линий водопровода, воздухопровода, растворопровода и линии освещения; | 3: м; 4: 2022,0; 5: 10.11.2020 по 20.11.2020г
Основные работы:
1 | Зачистка поверхности бетона, выполнение пропилов в железобетоне, выбивание долотом бетона для устройства "ласточкиного хвоста" | 3: м; 4: 1468,0; 5: 20.11.2020 по 28.02.2021г
2 | Перфораторное бурение диам.25мм глубиной до 5м с промивкой водой | 3: м; 4: 2163,0; 5: 20.11.2020 по 28.02.2021г
3 | Цементация скважин диам.25мм чистоцементным раствором при поглощении цемента: до 5кг/м, до 10 кг/м, до 20кг/м | 3: м; 4: 2163,0; 5: 20.11.2020 по 28.02.2021г
4 | Ликвидация скважин цементным раствором к-0.5 | 3: шт/м; 4: 1451,0/1873,3; 5: 20.02.2021 по 25.03.2021г
5 | Покрытие поверхности штрабы, заделка штрабы, защитная пропитка бетона материалом " БИРСС" | 3: м/м2; 4: 364,1/99,73; 5: 10.12.2020 по 31.03.2021г
6 | Демонтаж р/насосов, линий водопровода, воздухопровода, растворопровода и линии освещения; | 3: м; 4: 2022,0; 5: 25.02.2021 по 31.03.2021г
Начальник ГТЦ |  | 7: Шокиров С.Ш.