Приложение 1

- График оказания услуг

по натурным виброиспытаниям гидротурбины №1 (до кап. ремонта).

Начало оказания услуг:		с    05.08.2024 г.

Окончание оказания услуг:		до  23.08.2024 г.

Таблица – 1

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05.08.2024г. 06.08.2024г | 07.08.2024г. 08.08.2024г. | 09.08.2024г. | 09.08.2024г. 23.08.2024г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

- График оказания услуг

по натурным виброиспытаниям гидротурбины №1 (после кап. ремонта)

Начало оказания услуг:		с    01.10.2024 г.

Окончание оказания услуг:		до  30.10.2024 г.

Таблица – 2

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.10.2024г. 03.10.2024г. | 04.10.2024г. 07.10.2024г. | 08.10.2024г. 09.10.2024г. | 09.10.2024г. 30.10.2024г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |