Приложение №2

к Техническому заданию

Календарный график

- На проведение водолазного обследования порогов, пазов затворов,  оснований гидротехнических сооружений НБ

и сороудерживающей решётки ВБ ВП ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погруж., метр |  | Продолж. работ, день |  | Планируемое время ремонта |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начало дата |  | Окончание дата |  |  |
| 1. | # Закладные части ремонтных затворов НБ 8,5–7,5–15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой план ремонта обору-дования |
| 1.1 | Закладная часть левой стороны затвора №1 | 14.0 |  | 14.0 |  | 2.0 |  | # 12.09.22г |  | # 14.11.22г |  |
| 1.2 | Закладная часть правой стороны затвора №1 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закладная часть порог затвора №1 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Закладная часть левой стороны затвора №2 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Закладная часть правой стороны затвора №2 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Закладная часть порог затвора №2 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | # Закладные части сороудерживающей решётки ГА №4 12,0-29,0-3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закладная часть левой стороны | 28 |  | 28.0 |  | 2.0 |  | # 12.09.22г |  | # 14.11.22г |  |
| 2.2 | Закладная часть правой стороны | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Закладная часть порога | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | # Концевые сооружения СЭВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основание трамплина концевого сооружения | 85.0 |  | 20.0 |  | 1.0 |  | # 12.09.22г |  | # 20.11.22г |  |
| 3.2 | Основание правобережной подпорной стенки | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основание левобережной подпорной стенки | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Концевой участок отводящего канала здания ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основание концевого участка водобойной плиты | 83.5 |  | 7.0 |  | 1.0 |  | # 12.09.22г |  | # 20.11.22г |  |

- На проведение анализ турбинных и трансформаторных масел

| № п/п | Наименование электроустановок | Количество проб | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало дата | Окончание дата |  |
| 1 | Масло ТП-30 от ГП, ПП, ТП и МНУ ГА№1 | 3 | # 01.03.2022г | # 18.03.2022г | Годовой план ремонта оборудования |
| 2 | Масло трансформаторное от основного бака Блочный трансформатор №1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Масло ТП-30 от ГП, ПП, ТП и МНУ ГА№2 | 3 | # 29.03.2022г | # 20.04.2022г |  |
| 4 | Масло трансформаторное от основного бака Блочный трансформатор №2 | 1 |  |  |  |
| 5 | Масло ТП-30 от ГП, ПП, ТП и МНУ ГА№3 | 3 | # 03.10.2022г | # 25.10.2022г |  |
| 6 | Масло трансформаторное от основного бака Блочный трансформатор №3 | 1 |  |  |  |
| 7 | Масло ТП-30 от ГП, ПП, ТП и МНУ ГА№3 | 3 | # 31.10.2022 | # 01.12.2022 |  |
| 8 | Масло трансформаторное от основного бака Блочный трансформатор №3 | 1 |  |  |  |
| 9 | Масло трансформаторное от основного бака блочный трансформатор №1 ПС Строительная | 1 | # 01.06.2022г | # 01.07.2022г |  |
| 10 | Масло трансформаторное от основного бака блочный трансформатор №2 ПС Строительная | 1 | # 01.06.2022г | # 01.07.2022г |  |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |